## Alcance
RETO SENASOFT AUTOMATIZACIÓN |  | CGMLTI
ALCANCE | Se validará los modulos Carrito de compra,Zapatos, Bolsos, Cinturones, Accesorios, Outlet, PQRS, Mi cuenta, Bonos de regalo y account. Modulo carrito Se validará que al agregar uno o mas productos aparezcan en el carrito. Se validará que permita eliminar productos del carrito. Modulo Zapatos Se validara que se permita comprar un zapato de talla existente en el inventario. Se validara que se permita reservar las tallas agotadas. Se validara que se pueda navegar en el menú de acuerdo a los tipos de calzado (Botas y bonites, planos, tacones, tenis, atadura, sandalias, sandalias planas, espadrillas, zuecos, mocasines) Se validará que el filtro por colores funcione correctamente. Se validará que el filtro por precios funcione correctamente de menor a mayor precio. Se validará que se permita ordenar correctamente con las opciones "más nuevos primero", "mas económicos primero", "mas caro primero". Modulo Bolsos Se validará que se permita reservar los bolsos que esten agotados. Se validará que permita navegar en el menú de acuerdo al tipo de bolso (Carterras, morrales, manos libres, riñoneras, fiesta-sobres) Se validará que el filtro por colores funcione correctamente. Se validará que el filtro por precios funcione correctamente de menor a mayor precio. Se validará que se permita ordenar correctamente con las opciones "más nuevos primero", "más económicos primero", "más caro primero". Módulo Cinturones Se validará que se permita comprar un cinturon de talla existente en el inventario. Se validará que se permita reservar tallas agotadas. Se validará que el filtro por precios funcione correctamente de menor a mayor precio. Se validará que el filtro por colores funcione correctamente. Se validará que se permita ordenar correctamente con las opciones "más nuevos primero", "más económicos primero", "más caro primero". Módulo Accesorios. Se validará que se permita resevervar accesorios que esten agotados. Se validará que el filtro por precios funcione correctamente de menor a mayor precio. Se validará que el filtro por colores funcione correctamente. Se validará que se permita ordenar correctamente con las opciones "más nuevos primero", "más económicos primero", "más caro primero". Módulo Outlet Se validará que solamente aparezcan productos en oferta. Se validará que se permita agregar al carrito los productos en oferta disponibles. Se validará que se permita reservar los productos en oferta que esten agotados. Se validará que permita navegar en el menú dependiendo de las categorías de los productos en oferta y los filtre de acuerdo a esto. Se validará que los filtros funcionen de acuerdo al precio y color. Módulo PQRS Se validará que se permita registrar un PQR después de ingresar sus credenciales. Account Se validará que permita registrar correctamente un usuario en el sistema. Se validará que no permita registrar a un usuario si ingresa datos invalidos. Se validara que no permita registrar un usuario si no acepta las politicas de tratamiento de datos. Se validará que permita ingresar con credenciales correctas. Se validara que no permita el ingreso con credenciales incorrectas. Se validará que no permita el ingreso con credenciales inexistentes. Módulo Mi Cuenta Se validará que al agregar un producto a la lista de deseos, este producto agregado coincida con el que apecere en la lista de deseos. Se validará que se pueda editar la dirección de envio en su respectivo formulario. Se validará que se pueda actualizar los datos en los detalles de la cuenta. Se validará que se pueda cerrar sesión. Se validará que en la seccion pedidos un pedido coincida con todos los productos agregados Módulo Bono de Regalo Se validará que se pueda añadir al carrito de compras, cada uno de los precio dados en las opciones $50.000 - $300.000. | Melanny Jutinico
Daniel Callejas
FUERA DE ALCANCE | No se validará el modulo Empresa (Quienes Somos, puntos de venta, trabaja con nosotros, responsabilidad social, contacto)
No se validará el modulo politicas
No se validará el modulo de redes sociales(WhatsApp, Facebook, Instagram)
No se validará el modulo puntos de venta
No se validará el modulo de finalizar compra
No se validará en el modulo Mi cuenta ( mi saldo, mis creditos)

## Estrategia
RETO SENASOFT AUTOMATIZACIÓN |  | CGMLTI
ESTRATEGIA | La estrategia para probar la pagina de bon-bonite es: Ingresar a la siguiente URL: https://www.bon-bonite.com/ En el modulo account -Se ingresará a la seccion "Mi cuenta" y se ingresaran datos invalidos en el formulario de registro de acuerdo a las condiciones pedidas para validar que no permita el registro. -Después de verificar que valide campos,se ingresaran datos correctos al llenar el formulario pero no se aceptarán las políticas de tratamiento de datos para validar que no permita el registro. -Se ingresaran datos que cumplan con todas las condiciones y se aceptaran las políticas de tratamiento de datos para validar que se permita hacer un registro correctamente. -Se hara el logueo con credenciales inexistentes para validar que no permita el ingreso a usuarios no registrados y se hara el logueo con credenciales incorrectas para validar que no permita el logueo con datos invalidos. -Se ingresaran credenciales correctas para validar que permita el ingreso al sistema satisfactoriamente. Una vez logueado: En el modulo mi cuenta - En la sección de lista de deseos se navegara hacia el menu de zapatos y se agregara un producto al azar, luego se validara en la seccion lista de deseso que el producto agregado coincida con el producto que aparece en la lista de deseos. - En la sección dirección se ingresará al formulario editar la direccion de envio y alli escribir todos los campos requeridos de forma incorrecta para verficar que el formulario pida restricciones al de pedir sus datos tales como datos especificos como números de telefono o numeros de identificación. - Despues validar el formulario con datos incorrectos, se escribiran datos correctos para verificar que permita actualizar la dirección de envio correctamente. - En la sección detalles de cuenta en el formulario se dejaran campos vacios para verificar que el fomulario no no acepte ninguna actualización vacia. - Despues de validar que el formulario no acepte campos vacios se ecribirán todos los campos requeridos de forma correcta para poder verificar se pueda actualizar la informacion de dorma correcta. - En la seccion salir se verificará que permita cerrar sesion de forma correcta. En el módulo PQRS - Se escribirá datos incorrectos para poder hacer algun PQRS. Luego de validar el modulo PQRS En el modulo de bonos de regalo - En el momento se añadirá al carrito de compra cada uno de las opciones ($50.000 -hasta $300.000) para verificar que se pueda agregar cada uno de los valores de compra. En modulo carrito de compras -Se añadirá al carrito un producto comprobando que aparezca -Se añadirán varias unidades de un mismo producto para comprobar que aparezcan todas -Se añadirán diversos productos y se validara que su total sea correspondiente -Se eliminará un producto del carrito para validar que se realice correctamente En modulo Zapatos y Cinturones -Se añadirá al carrito unos zapatos o cinturon sin seleccionar la talla para validar que no lo permita. -Se añadirá al carrito unos zapatos o cinturon seleccionando una talla que aparezca como existente y se validara que aparezca con la talla en el carrito. -Se añadirá al carrito unos zapatos o cinturon seleccionando una talla que aparezca como agotada y se validara que permita la reserva de esta -Se navegará en el menu de zapatos, ingresando a las distintas opciones de modelo de calzado y se validara que muestre unicamente los zapatos de dicho modelo. -Se seleccionará cada filtro (de zapatos y cinturones) de mayor a menor en precio, color a color y en ordenar las distintas opciones existentes (Más nuevos primeros, más económico primero, más caro primero) En los modulos Bolsos y Accesorios: -Se añadirá al carrito un bolso o accesorio que aparezca como agotado y se validará que permita la reserva de este. -Se navegará en el menu de bolsos, ingresando a las distintas opciones de tipo de bolso y se validará que muestre unicamente los bolsos de dicho tipo. -Se seleccionará cada filtro (de bolsos y accesorios) de mayor a menor en precio, color a color y en ordenar las distintas opciones existentes (Más nuevos primeros, más económico primero, más caro primero) En el modulo Outlet Se navegará en el menú de productos y se validará que unicamente aparezcan los que están en oferta. | Melanny Jutinico
Daniel Callejas

## Escenarios de prueba
RETO SENASOFT AUTOMATIZACIÓN |  |  | Descrpcion | CGMLTI
ESCENARIOS DE PRUEBA | CP_001 | Dado que ingreso al aplicativo de bon-bonite en la sección de mi cuenta Cuando me registro con datos invalidos Entonces debera aparecer una alerta para cambiarlos | Registro invalido por campos | Melanny Jutinico Daniel Callejas
| CP_002 | Dado que ingreso al aplicativo de bon-bonite en la seccion de mi cuenta Cuando me registro con datos correctos Y no acepto las politicas Entonces debera aparecer una alerta de que debo aceptarlas | Registro invalido por campos
| CP_003 | Dado que ingreso al aplicativo de bon-bonite en la sección de mi cuenta Cuando me registro con datos correctos Y acepto las políticas Entonces deberia poder ver mi documento en la pantalla | Registro invalido por campos
| CP_004 | Dado que ingreso al aplicativo de bon-bonite en la seccion de mi cuenta Cuando ingreso credenciales incorrectas Entonces me debería alertar que están mal las credenciales | Registro invalido por campos
| CP_005 | Dado que ingreso al aplicativo de bon-bonite en la seccion de mi cuenta Cuando ingreso credenciales inexistentes Entonces me deberia alertar que no estoy registrado | Registro invalido por campos
| CP_006 | Dado que ingreso al aplicativo de bon-bonite en la sección de mi cuenta Cuando ingreso credenciales correctas Entonces deberia poder ver mi documento en la pantalla | Registro invalido por campos
| CP_007 | Dado que ingreso al aplicativo de bon-bonite en la seccion de mi cuenta Cuando ingreso credenciales correctas Y agrego un producto a mi lista de deseos Entonces deberia de poder verlo en esta | Registro invalido por campos
| CP_008 | Dado que ingreso al aplicativo de bon-bonite en la seccion de mi cuenta Cuando ingreso credenciales correctas y edito mi direccion de envio con datos correctos Entonces deberia ver mis nuevos datos de envio | Registro invalido por campos
| CP_009 | Dado que el usuario está en el modulo mi cuenta Cuando quiera ver sus pedidos Entonces podrá ver que todos los pedidos coinciden con su carrito de compras | Registro invalido por campos
| CP_010 | Dado que el usuario está en el modulo mi cuenta Cuando quiera ver sus pedidos y cancelar un pedido Entonces podrá ver su pedido cancelado | Registro invalido por campos
| CP_011 | Dado que ingreso a mi cuenta en la opcion dirección Cuando ingreso credenciales correctas y edito mi direccion de envio con campos vacios Entonces me deberia alertar que no puedo dejar en blanco | Registro invalido por campos
| CP_012 | Dado que ingreso a mi cuenta en la opcion detalles de cuenta Cuando ingreso credenciales correctas y cambio mis datos personales Entonces deberia ver mis datos actualizados | Registro invalido por campos
| CP_013 | Dado que ingreso a mi cuenta Cuando ingreso credenciales correctas y le de click en la opción salir Entonces deberia ver de nuevo el formulario de ingreso | Registro invalido por campos
| CP_014 | Dado que ingreso a mi cuenta Cundo le de la opcion de enviar pqr Entonces deberia aparecer el formulario de envio | Registro invalido por campos
| CP_015 | Dado que estoy en el menú en la opcion bono de regalo Cuando lo agrege al carrito Entonces deberia aparecer con el valor que seleccione | Registro invalido por campos
| CP_016 | Dado que ingreso al aplicativo en el modulo de zapatos Cuando seleccione una talla existente Entonces deberia poder verlo en el carrito con la talla correspondiente | Registro invalido por campos
| CP_017 | Dado que ingreso al aplicativo en el modulo de zapatos Cuando seleccione una talla agotada Entonces deberia poder reservarlo | Registro invalido por campos
| CP_018 | Dado que ingreso al aplicativo en el modulo de zapatos Cuando seleccione un filtro de precio Entonces deberia poder ver los resultados filtrados en el rango de precio | Registro invalido por campos
| CP_019 | Dado que ingreso al aplicativo en el modulo de zapatos Cuando seleccione un filtro de color Entonces deberia poder ver los resultados filtrados de acuerdo al color | Registro invalido por campos
| CP_020 | Dado que ingreso al aplicativo en el modulo de zapatos Cuando seleccione un orden Entonces deberia poder ver los resultados ordenados por mi opcion | Registro invalido por campos
| CP_021 | Dado que ingreso al aplicativo en el modulo de zapatos Cuando seleccione una categoría Entonces deberia poder ver los zapatos solo de esa categoria | Registro invalido por campos
| CP_022 | Dado que entro al aplicativo en productos Cuando agregue cualquier producto al carrito Entonces deberia poder ver su nombre en este | Registro invalido por campos
| CP_023 | Dado que entro al aplicativo en productos Cuando agregue cualquier producto al carrito y aumente sus unidades Entonces deberia poder ver su precio total | Registro invalido por campos
| CP_024 | Dado que entro al aplicativo en productos Cuando agregue varios productos al carrito Entonces deberia poder ver su precio total | Registro invalido por campos
| CP_025 | Dado que el usuario está finalizando la compra Cuando el usuario podrá escribir todos sus datos Entonces el usuario podrá ver su método de pago | Registro invalido por campos
| CP_026 | Dado que el usuario está finalizando la compra Cuando usuario podra escribir todos sus datos y quiera enviar el pedido en una direccion diferente y podrá colocar todos los datos requeridos entonces el usuario podrá ver su metodo de pago | Registro invalido por campos
| CP_027 | Dado que el usuario está finalizando la compra Cuando quiera escribir todos sus datos con su correo mal Entonces debería aparecer una alerta inidicando mal el correo | Registro invalido por campos
| CP_028 | Dado que el usuario está finalizando la compra Cuando el usuario pueda escribir todos sus datos y quiera seleccionar que está comprando un regalo entonces el usuario podrá ver su metodo de pago | Registro invalido por campos
| CP_029 | Dado que el usuario está finalizando la compra Cuando el usuario pueda escribir sus datos y no acepte el tratamiento de datos Entonces debería aparecer una alerta que lea los terminos | Registro invalido por campos
| CP_030 | Dado que el usuario está finalizando la compra Cuando el usuario pueda escribir sus datos y acepte el envio de datos por correo Entonces debería mostrar el método de pago | Registro invalido por campos

## Requerimientos
RETO SENASOFT AUTOMATIZACIÓN
INFRAESTRUCTURA | Procesador intel core i3 6ta generacion+
Memoria ram 4gb en adelante
Almacenamiento minimo 64gb
Conexion de internet minima 150mb/s
SUPUESTOS | Supongo que las referencias de los productos son correctas
Supongo que los datos de las existencias en inventario son correctas
Supongo que
DATOS | Credenciales para logueo
Usuario nuevo para registro
LIMITACIONES | Conexion de internet de 100mb/s

## Reporte de Bugs
RETO SENASOFT AUTOMATIZACIÓN |  |  |  | CGMLTI
Reporte de Bugs |  |  |  | Melanny Jutinico | Prioridad
Id bug | Nombre | Prioridad | Estado | Daniel Callejas | Alta
Bug_001 | No permite el registro de pqr | Alta | Nuevo |  | Media
Descripción |  | Pasos |  |  | Baja
Al momento de intentar registrar un pqr, no permite el paso de la pantalla para iniciar sesion |  | 1. Ingresar a https://www.bon-bonite.com/ 2. Ingresar con credenciales existentes 3. Dar click en la opcion pqrs del menu desplegable 4. Volver a ingresar credenciales 5.
Resultado esperado |  | Resultado obtenido |  |  | Nuevo
Formulario para prq |  | Devuelve al inicio de pagina |  |  | Abierto
En proceso
Resuelto
Reportado por |  | Captura |  |  | Cerrado
Grupo 7 Melanny Jutinico Daniel Callejas
Reporte de Bugs
Id bug | Nombre | Prioridad | Estado
Bug_002 | No permite comprar cupon de regalo | Media | Nuevo
Descripción |  | Pasos
Al momento de agregar un cupon de regalo al carrito, el boton de comprar se desabilita y solamente vuelve a funcionar refrescando la pagina |  | 1. https://www.bon-bonite.com/producto/bono-de-regalo/ 2. Añadir un cupon al carrito 3. Dar click en la opcion comprar 4. Refrescar la pagina (ya encontraras el boton habilitado) 5. Vuelve a agregarlo al carrito (Tienes 2 unidades en el carrito)
Resultado esperado |  | Resultado obtenido
Poder agregar mas de un cupon al carrito sin salirme |  | Dice que no hay disponibles en stock pero permite seguir agregando
Reportado por |  | Captura
Grupo 7 Melanny Jutinico Daniel Callejas
Reporte de Bugs
Id bug | Nombre | Prioridad | Estado
Bug_003 | Error de reserva | Media | Nuevo
Descripción |  | Pasos
Aviso de errores no especifico en el formulario de registro |  | 1. ir a la pagina https://www.bon-bonite.com/ 2. Darle en reservar a cualquier producto no disponible 3. llenar datos cualquiera
Resultado esperado |  | Resultado obtenido
Mensaje de reservado o de que error encuentra en el formulario |  | Alerta de un error no claro
Reportado por |  | Captura
Grupo 7 Melanny Jutinico Daniel Callejas
Reporte de Bugs
Id bug | Nombre | Prioridad | Estado
Bug_004 | Error de actualizacion de contraseña | Alta | Nuevo
Descripción |  | Pasos
No permite el cambio de contraseña por un supuesto campo faltante (No es claro el error) |  | 1. ir a la pagina https://www.bon-bonite.com/ 2. Ingresar con su cuenta 3. Ir a mi cuenta/detalles cuenta 4. llenar campos para cambiar contraseña 5. guardar campos
Resultado esperado |  | Resultado obtenido
Mensaje de reservado o de que error encuentra en el formulario |  | Alerta de un error no claro
Reportado por |  | Captura
Grupo 7 Melanny Jutinico Daniel Callejas
Reporte de Bugs
Id bug | Nombre | Prioridad | Estado
Bug_005 | Error de incremento de productos | Media | Nuevo
Descripción |  | Pasos
No permite agregar mas unidades en el carrito de comprar de un producto, en algunos permite hasta 2, en otras ninguno |  | 1. ir a la pagina https://www.bon-bonite.com/ 2. Agregar un producto en carrito de compras 3. Dentro del carrito, intentar incrementar el producto a 2 o mas
Resultado esperado |  | Resultado obtenido
Alerta de bajo stock o dejar aumentar unidades |  | No da ninguna alarta o mensaje
Reportado por |  | Captura
Grupo 7 Melanny Jutinico Daniel Callejas